## Slide 1
立项报告 · Project Proposal
公司级AIAgent治理试点
架构师 Agent 规模化项目 · 首期试点
AI 可理解
AI 可推理
AI 可验证
基于已上线的三平面基础设施（御符 · 御衡 · 御驿）与已跑通的架构师 Agent 骨架
申请单位：总裁办-信息安全部 · 提交日期：2026 年 9 月
Notes: 封面。开宗明义：这不是一个新概念项目，是踩着已上线基础设施与已跑通骨架的规模化立项。三个价值标签（可理解/可推理/可验证）呼应 digital-architect README 首行的愿景一句话。

## Slide 2
一页看懂：做什么、要什么、给什么、什么时候
做什么
WHAT
让多个架构师 Agent 实例并行分析公司代码仓库，蒸馏为公司级结构化知识仓库（五类目录 + architect_lint CI）
要什么
ASK
首期试点：2-3 人 × 3 个月，选定一个业务域内 8-15 个仓，基础设施与云主机预算按最小试点盘子核算
给什么
RETURN
双重回报：① 首个公司级 AI 可读工程知识库样板 ② 御符接口级事实源（shadow→enforce 切换的关键前置）
什么时候
WHEN
本季度批准 → Q4 2026 启动 M1 → Q1 2027 首期验收 → 通过后启动滚动扩展（9-12 个月覆盖 200+ 仓）
一次投入、两份回报、季度滚动、可随时收敛——这是本次立项的核心结构。
Notes: 决策者只看一页的话就是这页。四象限：做什么、要什么、给什么、什么时候。要什么已收敛到最小试点盘子（2-3 人 × 3 个月，8-15 仓）——这是"验证方法论"的最小可交付规模。特别注意"给什么"里的双重回报——这是本立项区别于普通知识工程项目的战略杠杆：即使是小规模试点，两份回报都能同时兑现。

## Slide 3
议程
1
背景与问题
AI 不可读代码仓库 × 御符无法 enforce —— 两个问题是同一个洞
2
战略机会与已有基础
一次投入两份回报 · 三平面已上线 · 架构师 Agent 阶段 1-4 已跑通
3
项目方案与首期试点
多实例架构师 Agent 编排 · 3 个月三段里程碑 · 首期验收标准
4
资源、收益与决策请求
2-3 人 × 3 个月 · 三层回报 · 滚动扩展路径 · 具体决策请求
Notes: 四部分：先讲为什么现在做（背景+同一个洞的洞察），再讲为什么能做（已有基础+双重回报），然后是具体方案与首期试点，最后是资源与决策请求。全程约 20 分钟。

## Slide 4
01
背景与问题
AI 不可读代码仓库 × 御符无法 enforce —— 两个问题是同一个洞

## Slide 5
两个问题是同一个洞
背景 · 公司当前面对的两个各自独立、但根因相同的挑战
问题 A · AI 不可读代码仓库
业务视角
公司现状
200+ 代码仓库，各团队各自维护，无统一知识层
AI 典型错误
「局部正确、整体错误」——关键知识（历史包袱 / 兼容原因 / 隐性约束）不在代码里
行业现状
业界三路线均偏单服务内部；跨复杂多系统的工业实践是空白
业务后果
架构评审靠人肉记忆、新人上手周期长、跨域协作沟通成本高
问题 B · 御符无法 enforce
安全视角
当前状态
authz.mode = shadow，只记录不拦截
权限模型
system_code + resource + action 三元组，靠人工登记 mcp_tool_registry
关键卡点
D5 授权上界未生效（rol 硬编码 admin），*/* 通配可洗白权限
根因
缺接口级事实源——不知道每个系统有哪些接口、每个接口做什么
两个问题看起来不相关，根因却是同一个洞——公司没有一份权威的、AI 可读的、接口级的工程事实源。
Notes: 本页是全篇最关键的洞察。业务侧看到的痛点（AI 读不懂代码）与安全侧看到的痛点（御符无法 enforce）看似无关，实则同一个洞——都缺一份权威的、AI 可读的、接口级的工程事实源。这个洞察决定了本项目"一次投入两份回报"的战略杠杆。

## Slide 6
战略机会：一次投入，两份回报
把两个原本要分别立项的事情，绑到同一份申请书里
投入
架构师 Agent 深入公司代码仓库，产出五类结构化知识
meta（业务元语）· principle（跨场景原则）· scenario（场景映射）· practice（决策教训）· reference（跨域契约）
回报 A · 明线
业务价值：公司级工程知识库
· 试点域内 AI 可读代码仓库（15-30 个仓）
· 架构评审、新人上手、跨域协作全面提效
· 未来业务 Agent 舰队的知识地基
· 填补行业空白：跨复杂多系统的工业实践
回报 B · 暗线
基础设施价值：御符接口级事实源
· reference 类知识 → mcp_tool_registry 种子数据
· D5 授权上界生效路径打通（替代 rol 硬编码）
· authz.mode: shadow → enforce 的关键前置
· 三平面信任链闭环 · Agent 舰队接入前提
一份工作，两个立项都想要的产出——这就是本次立项的战略杠杆。
Notes: 本页把上一页的"同一个洞"翻译成立项语言：一次投入产出两份回报。明线（业务价值）说服业务侧决策者，暗线（基础设施价值）说服安全侧决策者。这是混合受众叙事的核心结构。特别强调暗线第 3 条——authz.mode: shadow → enforce 的关键前置，这是御符从"设计完整"迈向"执行完整"的临界动作。

## Slide 7
02
方案与基础
已有基础 · 技术方案 · 首期试点 · 里程碑

## Slide 8
已有基础：本项目不是从零开始
三平面基础设施已上线 · 架构师 Agent 骨架已跑通 · 扩规模是加实例数，不是加复杂度
御符 Yufu · 身份平面
已上线 · shadow 模式
denial_id 拒绝驱动闭环
v2 密码学信封
sidecar 信任链已跑通
御衡 Yuheng · 治理平面
已上线 · 平台 + 端侧
EACP 协议规范 v1.0
32 张治理域数据表
D-001~D-017 技术债闭环
御驿 Yuyi · 通信平面
已上线 · Phase 1-4
7 个适配器已发货
Hub 管理台 10 页
社区 skill 审核链闭环
digital-architect · 架构师 Agent 骨架已跑通
阶段 1-4 全落定
知识地基 · 自举首跑 · 插件 v0.3.1 · 首批 service-knowledge
41 条知识 · 52 篇设计
五类目录(meta/principle/scenario/practice/reference)已跑通
architect_lint R1-R9
GitHub Actions CI 每次提交跑，"知识与代码一样有 CI"
observatory 三期完成
8 视图 · 御符 token 受保护 · governor 远端执行 · 哈希链封印
本项目申请的不是"从零建设的研发资源"，是"扩规模的运营资源"——杠杆已经建好。
Notes: 本页降低决策者的风险感。三层证据：三平面基础设施已上线（不需要重建）；digital-architect 阶段 1-4 已跑通（不需要重造）；observatory 三期完成（多实例治理面板已有雏形）。底部金句是本立项的关键定位：申请的是扩规模的运营资源，不是从零建设的研发资源。

## Slide 9
技术方案：多实例架构师 Agent 编排
一域一实例 · 白名单挂载 · observatory 集中治理 · 御符接口清单同步管道
架构师 Agent 实例（按业务域拆分）
实例 A
业务域 A（15-30 仓）
实例 B
业务域 B（滚动扩展）
实例 C
业务域 C（滚动扩展）
...
按需增加
御驿 Hub
多实例协同通信
observatory 治理面板
8 视图看板
御符 token 受保护模式
governor 远端执行 · 哈希链封印
公司级知识仓库
五类结构化知识
architect_lint R1-R9 CI 守结构底线
御符接口清单同步
reference 类知识 →
mcp_tool_registry 种子
五条关键机制（已在 digital-architect 跑通，扩规模不改）
一域一实例
避免上帝 Agent
白名单挂载
仓库只读，唯一写通道 architect-knowledge
六类决策门
Unknown/Conflict/取舍/跨团队/合规/高风险 → 主人确认
observatory 治理
多实例集中面板 · 御符 token 受保护
CI 守结构
architect_lint R1-R9 每次提交跑
Notes: 技术方案一张图。左侧多个架构师 Agent 实例按业务域拆分（避免上帝 Agent），中间御驿 Hub 承载协同通信、observatory 集中治理，右侧输出两个产物：公司级知识仓库（明线）与御符接口清单同步（暗线）。底部五条机制是已跑通的纪律，扩规模不改。

## Slide 10
首期试点：范围、验收、明确不做
首期不追求覆盖 200+ 仓——用一个业务域跑通方法论，再滚动扩展
试点域选择标准
· 业务代表性
反映公司典型技术栈与架构风格
· 仓库规模
首期 8-15 个仓（最小可验证规模）
· 团队配合度
愿意投入接口人协同
· 御符接入优先级
域内接口有明确授权治理需求
首期验收标准 A1-A6
A1
试点域 8-15 仓知识蒸馏完成
A2
五类条目全绿（architect_lint CI 通过）
A3
observatory 支持 3+ 实例并行治理
A4
御符 mcp_tool_registry 自动同步
A5
域内 shadow→enforce 切换（1-2 个接口组）
A6
方法论文档 + 滚动扩展 SOP
明确不做 N1-N5
N1
首期不追求覆盖全部 200+ 仓
N2
不重造 architect-core / observatory
N3
不做通用代码搜索（区别 grep）
N4
不做向量库 / RAG（方法论已否决）
N5
不改造业务代码（只读挂载）
N6
首期不追求试点域全覆盖（8-15 仓起步）
首期是「验证方法论 + 产出双回报样板」，不是「一次性覆盖全公司」——这是可控风险的关键。
Notes: 三栏并列：试点域怎么选、验收标准是什么、明确不做什么。首期规模从原 15-30 仓收敛到 8-15 仓（半个业务域），是资源压缩到 2-3 人 × 3 个月后的最小可验证规模。特别强调 N4 不做向量库/RAG（方法论立场）与 N6 首期不追求试点域全覆盖（明示范围收敛）。A5 shadow→enforce 切换收窄到 1-2 个接口组，降低首次切换风险。

## Slide 11
里程碑：3 个月分三段，每段独立可验收
每月一个可验收节点 · 可随时暂停、可继续、可调整
M1
第 1 月
试点启动
· 选定试点域内 8-15 仓
· 部署 2-3 个 Agent 实例
· observatory 独立部署
· 御符接口同步管道设计
验收：多实例并行运行
observatory 治理面板可用
M2
第 2 月
知识蒸馏
· 8-15 仓知识蒸馏完成
· 五类条目入库（CI 全绿）
· 六类决策门跑通
· 主人确认流程闭环
验收：A1 + A2 + A3
observatory 支持 3+ 实例
M3
第 3 月
御符同步 + 首期验收
· reference → mcp_tool_registry
· 域内 shadow→enforce 试点
· 首期成果汇报 + 方法论定案
· 滚动扩展 SOP + 下一域准备
验收：A4 + A5 + A6
决策者批准第二期
M3 是双重回报首次同时落地的关键节点——知识仓库 + 御符 enforce 试点 + 首期验收三合一交付。
Notes: 三段里程碑，每段一个月，每段有明确验收。资源压缩后节奏更紧，但每段范围也相应收敛：M1 只做启动准备（选仓 + 部署实例），M2 集中做知识蒸馏（核心工作量），M3 三合一交付（御符同步 + 首期验收 + 扩展 SOP）。M3 是双重回报首次同时落地的关键节点，也是决策者最关心的"两份回报是不是真的都能拿到"的验证点。M2 结束若发现进度偏差，可决策延期或再收敛范围（见风险 R7）。

## Slide 12
03
资源与决策
资源需求 · 三层回报 · 风险缓解 · 滚动扩展 · 决策请求

## Slide 13
资源需求：最小试点盘子，杠杆已建好
2-3 人 × 3 个月 · 基础设施复用 · 关键前提不新增
人力配置 · 2-3 FTE × 3 月
项目负责人
× 1
架构师 Agent 方法论 owner · 决策门运营 · 全程
平台/知识工程师
× 1-2
observatory 独立部署 · Hub 扩容 · 御符接口同步管道 · 试点域知识蒸馏（复合角色）
御符接口人
× 0.5
enforce 切换 · mcp_tool_registry 改造（兼职）
基础设施与预算
· Hub 扩容
支撑 3+ 架构师 Agent 实例 + 现有适配器
· observatory 独立部署
服务器利旧
· LLM token 预算
2-3 个实例 × 3 月的蒸馏与决策门推理消耗
· 知识仓库托管
可复用现有 Gitea（无需新增）
关键前提（不新增）：三平面已上线 · architect-core 已跑通 · observatory Model B 已就绪
本项目资源盘子最小化，因为杠杆已经建好——申请的是"验证方法论的启动资源"，不是"从零建设的研发资源"。
Notes: 资源需求分人力与基础设施两块。人力压缩到 2-3 FTE：项目负责人 1（方法论 owner + 决策门运营，全程投入）、平台/知识工程师 1-2（复合角色，因为人少所以一人多能）、御符接口人 0.5 兼职。基础设施主要是 Hub 扩容与 observatory 独立部署，其他都可复用现有。关键前提卡片是本页最重要的一行——三平面、architect-core、observatory Model B 都已就绪，本项目不新增基础设施投入，所以 2-3 人 3 个月的最小盘子能撬动双重回报。

## Slide 14
收益评估：业务 · 安全 · 战略三层回报
首期 3 个月即可交付前两层，战略层在滚动扩展中逐步兑现
业务侧 · 明线
首期即可交付
· AI 可读代码仓库
试点域 8-15 个仓全覆盖
· 架构评审提效
预估 30%+（自举首跑数据）
· 新人上手周期缩短
预估 40%+
· 跨域协作成本降低
统一术语与契约
安全侧 · 暗线
首期即可交付
· 御符接口清单自动化
mcp_tool_registry 首次自动种子
· D5 授权上界生效
rol 硬编码路径打通
· shadow → enforce 切换
域内首次试点
· 三平面信任链闭环
Agent 舰队接入前置就位
战略侧 · 长期
滚动扩展中兑现
· 业务 Agent 舰队地基
财务/HR/客服/风控/数据接入前提
· 行业空白填补
跨复杂多系统的架构师 Agent 实践
· 方法论对外输出
技术白皮书 · 可开源
· AI Friendly 架构转型
公司级转型的第一个支点
一次投入，三层回报——业务提效、安全闭环、战略支点。
Notes: 三层回报按时间维度区分：业务侧与安全侧首期 3 个月即可交付（决策者最关心"我批了这 2-3 人三个月能拿回什么"），战略侧在滚动扩展中逐步兑现。业务侧数字（30% / 40%）基于自举首跑观测，是保守估计。战略侧第 4 条"AI Friendly 架构转型的第一个支点"是最高层的价值定位。

## Slide 15
风险与缓解：七项风险，均有明确路径
最高风险项（R3 / R6 / R7）都在试点域内闭环，不外溢到公司其他系统
R1
试点域团队配合度不足
影响：中
立项时明确接口人机制，把配合度作为试点域选择标准之一（见 P10）
R2
多实例协同复杂度超预期
影响：中
observatory Model B 独立部署方案已就绪，多实例治理面板已有雏形；M1 阶段小规模验证
R3
御符接口清单质量不足
影响：高
reference 类知识由 architect_lint R1-R9 CI 强制守结构；接口清单与 route_policy 双向核对
R4
知识漂移（历史决策被覆盖）
影响：中
knowledge-drift-cases 已沉淀六案例；"先修方案再回写知识"四步机制已跑通
R5
LLM token 成本超预算
影响：低
多实例按域拆分，每实例上下文有限；渐进披露四层已跑通；observatory 已有成本视图埋点
R6
shadow → enforce 切换失败
影响：高
M3 阶段仅在试点域 1-2 个接口组内切换；denial_id 兜底；可随时回退 shadow
R7
3 个月工期紧张
影响：高
范围已收敛到 8-15 仓（原计划一半）；里程碑按月密集验收；M2 末若偏差可决策延期或再收敛
所有风险均有明确缓解路径——最高风险项（R3 / R6 / R7）都在试点域内闭环，不外溢。
Notes: 七项风险按影响等级用色标区分：高（红）· 中（金）· 低（绿）。R3 御符接口清单质量、R6 shadow→enforce 切换失败、R7 3 个月工期紧张是三项高风险，但缓解路径都把它们锁在试点域内——R3 靠 CI 强制守结构 + 双向核对；R6 靠域内 1-2 个接口组切换 + denial_id 兜底 + 可回退；R7 靠范围已收敛到 8-15 仓（原计划一半）+ 按月密集验收 + M2 末可决策延期或再收敛。这就是"最小试点"策略的风险收敛价值。

## Slide 16
滚动扩展路径：9-12 个月覆盖 200+ 仓
首期成功 → 季度滚动 → 每期独立决策 → 可随时收敛
首期
Q4 2026
Q1 2027
1 个业务域内
8-15 仓
2-3 人 × 3 月
本次申请
第二期
Q2 2027
+2 个业务域
累计 30-50 仓
+2-3 人 × 3 月
首期验收后启动
第三期
Q3 2027
+3 个业务域
累计 60-100 仓
+2-3 人 × 3 月
第二期验收后启动
全域覆盖
Q4 2027
Q1 2028
200+ 仓
全公司
常态化运营
方法论定型
御符全公司 enforce
Q2 2028
信任链闭环
Agent 舰队接入
安全侧联合
战略回报兑现
三个关键决策点
· 首期验收后 → 决策是否启动第二期（本报告只申请首期资源）
· 每期验收后 → 决策下一期规模与节奏（可加速、可收敛、可暂停）
· 御符 enforce 全公司切换 → 需安全侧联合决策（本项目提供事实源，不代替决策）
Notes: 滚动扩展路径时间线（资源压缩后整体前移）：首期（本次申请，Q4 2026-Q1 2027，3 个月）→ 第二期（Q2 2027）→ 第三期（Q3 2027）→ 全域覆盖（Q4 2027-Q1 2028）→ 御符全公司 enforce（Q2 2028）。9-12 个月覆盖 200+ 仓，每期资源增量小（2-3 人 × 3 月），因为方法论已定型、平台已就绪。三个关键决策点明示"本报告只申请首期资源"——这是降低决策门槛的关键。御符 enforce 全公司切换需安全侧联合决策，本项目只提供事实源。

## Slide 17
决策请求：批准首期试点
具体请求、决策时间窗、批准后的第一步动作
请求批准
· 人力
2-3 FTE × 3 个月的研发资源
· 试点域选择权
与业务方联合选定首个业务域内 8-15 仓
· 基础设施预算
observatory 独立部署 + Hub 扩容
· 联合开发授权
御符接口清单同步管道（与安全侧联合）
· LLM token 预算
2-3 个实例 × 3 个月的蒸馏与推理消耗
决策时间窗
T + 2 周
本报告提交后决策窗口
T + 3 周
批准后启动 M1（试点域选定）
T + 3 月
首期验收汇报 · 决策第二期
批准后的第一步（3 周）
W1
项目章程签发 · 试点域候选清单产出
W2
与业务方对齐 · 试点域选定 · 团队组建
W3
observatory 独立部署启动 · M1 kick-off · 首批实例部署
请求的不只是一个项目的资源，是公司 AI Friendly 架构转型的第一个支点。
Notes: 决策请求页要具体、可执行、有时间窗。左侧五项请求（人力 2-3 FTE × 3 月、试点域选择权、基础设施预算、联合开发授权、LLM token 预算）是决策者要签字的具体条目。右上时间窗明示决策节奏（T+2 周决策 → T+3 周启动 → T+3 月首期验收）。右下"批准后 3 周第一步"是关键——让决策者看到"批了之后马上能动"，不是"批了就束之高阁"。底部金句把请求从"一个项目"抬升到"公司转型的第一个支点"。

## Slide 18
让公司所有代码仓库——
成为 AI 可理解、可推理、可验证的工程系统
御符 · 拿到接口级事实源
发驾照
御驿 · 承载多实例协同
修路
御衡 · 治理每一次蒸馏
定交规
架构师 Agent 规模化项目 · 首期试点 · 立项申请
恳请批准
Notes: 结尾回到愿景一句话，三个平面各自的角色收束全篇：御符拿到接口级事实源（暗线回报）、御驿承载多实例协同（已有能力）、御衡治理每一次蒸馏（已有能力）。最后一行"恳请批准"是明确的行动号召。